โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ ๒๕66
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
............................................................................................................................
๑.  ชื่อโครงการ
โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs                                                                                                          
ประจำปีงบประมาณ ๒๕66
๒.  หลักการและเหตุผล
 
ปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งนับวันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันเป็นสืบเนื่อง 

มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ทั้งประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับความเจริญเติบโตของ เมืองตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน  จากสถานการณ์ของขยะมูลฝอย  ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอด จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน การทำลายทัศนียภาพ ความสวยงามของบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู ยุง แมลงวัน ฯลฯ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนสุขภาพของคนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าวรวมถึงมีการกำหนดรูปแบบหรือวิธีการจัดการไว้แล้วแล้ว แต่ยังคงไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตอบสนองต่อปริมาณขยะมูลฝอยทีเพิ่มมากขึ้นและยังคงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น ปัญหาขยะตกค้าง ก่อให้เกิดความสกปรกในพื้นที่ ปัญหาด้านกระบวนการกำจัดขยะหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าหรือสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะที่มาจากเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกของครัวเรือนในระดับท้องถิ่น                           
การลดและการคัดแยกขยะเป็นวิธีการที่สำคัญก่อนนำไปทิ้ง การสร้างจิตสำนึกและความตระ
หนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลกาลอ เป็นเรื่องสำคัญ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ถือเป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือการลดปริมาณขยะ จากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือตามหลัก สามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง ทำให้ปริมาณขยะ ที่จะต้องเข้าสู่ระบบการกำจัดลดลง และมีการกำจัดที่ถูกวิธีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  
 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ จึงได้จัดโครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลด          คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ ๒๕66  เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและสมาชิก คณะกรรมการขยะ นักเรียน กลุ่มจิตอาสา รพ.สต. อสม.  ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลกาลอ ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก สามอาร์ (3Rs) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกของครัวเรือนในระดับท้องถิ่น และนำเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารจัดการขยะด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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๓.  วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้อง  และบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
3.4 เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
3.5 เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
๔.  ลักษณะโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการขยะแบบ3Rs/สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน
· บรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
· บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบ 3Rs
· สอน/สาธิตการคัดแยกประเภทขยะแต่ละชนิด
· สอน/สาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อการจำหน่าย
· สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนดังนี้
1. การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่
· Reduce คือ ลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ
· Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้
กลับมาใช้ซ้ำให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด
· Recycle คือการนำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นขยะ นำไปจัดการด้วยกระบวนการต่าง ๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็นำ
กลับมาใช้ใหม่
2. การคัดแยกขยะตามประเภทขยะ ดังนี้
-    ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการ   
     ประกอบอาหาร สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำ  
     ในทำปุ๋ยหมัก
-    ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ  
     ซึ่งจากปริมาณขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลือง เพื่อจะถูกนำไปใช้รีไซเคิลและนำ 
     กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
-    ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่  
     สำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงิน เพื่อจะถูก  
     นำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย
-    ขยะพิษหรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวมรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวี เช่น กระป๋องยาฆ่า  
    แมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉายขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดง เพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
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3. ป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ตามหลัก 3 Rs จำนวน 2 ป้าย 
4. ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ,เว็ปไซต์, เสียงตามสายในชุมชนทุกวันศุกร์ เป็นต้น
5. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ฝังดินในชุมชน และขยายเครือข่ายการทำถังขยะเปียกครัวเรือนในชุมชนได้
5.  เป้าหมาย
5.1  ผู้บริหารและสมาชิก คณะกรรมการขยะ นักเรียน กลุ่มจิตอาสา รพ.สต. อสม.  ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลกาลอ  หมู่ละ 45 คน รวมทั้งหมด 225 คน
6.  วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
6.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
6.๓ แบ่งหน้าที่คณะทำงานฯ

6.๔ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.5 ดำเนินการตามโครงการ

6.6 สรุปผลการดำเนินโครงการ
7.  ระยะเวลาดำเนินการ
 
วันจันทร์   ที่ 14 พฤศจิกายน 2565  มัสยิดบ้านแบหอ หมู่ที่ 1  ตำบลกาลอ  จำนวน 45  คน 

วันอังคาร  ที่ 15 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุม รพ.สต. หมู่ที่ 2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน

วันพุธ   ที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุม อบต.กาลอ หมู่ที่ 2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ มัสยิดบ้านทำนบ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน
วันศุกร์ ที่ 18  พฤศจิกายน 2565 ณ มัสยิดบ้านตะโล๊ะมีแย หมู่ที่ 4  ตำบลกาลอ จำนวน  45 คน 8.  สถานที่ดำเนินงาน
          หมู่ที่ 1 - 4   ตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
9.  งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕66 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
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ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 50,000.-บาท  งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น  48,375.- บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
	ที่
	รายการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	- ค่าป้ายไวนิล  โครงการฯขนาด 1 x 3 ม. จำนวน 1 ป้าย      เป็นเงิน
- ค่าป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 50 x 50 ซม. จำนวน 4 ป้ายๆละ 150.- บาท                                                                      เป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	900.-
600.-

1,500.-
	

	3.
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่ 14 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 35 บาท         เป็นเงิน
(ณ มัสยิดบ้านแบหอ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)

วันที่ 15 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 35 บาท         เป็นเงิน
(ณ ห้องประชุม อบต.กาลอ หมู่ที่ 2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)

วันที่ 16 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 35 บาท         เป็นเงิน
(ณ ห้องประชุม รพสต.กาลอ หมู่  2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 17 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 35 บาท        เป็นเงิน
(ณ อาคารตาดีกาบ้านทำนบ หมู่ที่ 3  ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 18 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 35 บาท        เป็นเงิน
(ณ อาคารตาดีกาบ้านตะโล๊ะมีแยหมู่ที่ 4  บ้านกาลอ จำนวน 45 คน)
รวมเป็นเงิน
	1,575.-
1,575.-

1,575.-

1,575.-

1,575.-

7,875.-
	

	4.
	- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม 
วันที่ 14 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 60 บาท         เป็นเงิน
(ณ มัสยิดบ้านแบหอ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)

วันที่ 15 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 60 บาท         เป็นเงิน
(ณ ห้องประชุม อบต.กาลอ หมู่ที่ 2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)

วันที่ 16 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 60 บาท         เป็นเงิน
(ณ ห้องประชุม รพสต.กาลอ หมู่  2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 17 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 60 บาท        เป็นเงิน
(ณ อาคารตาดีกาบ้านทำนบ หมู่ที่ 3  ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 18 พ.ย.65 จำนวน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ 60 บาท        เป็นเงิน
(ณ อาคารตาดีกาบ้านตะโล๊ะมีแยหมู่ที่ 4  บ้านกาลอ จำนวน 45 คน)
รวมเป็นเงิน
	2,700.-
2,700.-
2,700.-
2,700.-
2,700.-

13,500.-
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	ที่
	รายการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	หมายเหตุ

	4.
	- ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม 
วันที่ 14 พ.ย.65 จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ  600.- บาท           เป็นเงิน
(ณ มัสยิดบ้านแบหอ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 15 พ.ย.65 จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ  600.- บาท           เป็นเงิน
(ณ ห้องประชุม อบต.กาลอ หมู่ที่ 2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 16 พ.ย.65 จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ  600.- บาท           เป็นเงิน
(ณ ห้องประชุม รพสต.กาลอ หมู่  2 ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 17 พ.ย.65 จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ  600.- บาท           เป็นเงิน
(ณ อาคารตาดีกาบ้านทำนบ หมู่ที่ 3  ตำบลกาลอ จำนวน 45 คน)
วันที่ 18 พ.ย.65 จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ  600.- บาท           เป็นเงิน
(ณ อาคารตาดีกาบ้านตะโล๊ะมีแยหมู่ที่ 4  บ้านกาลอ จำนวน 45 คน)
 รวมเป็นเงิน                     
	2,400.-
2,400.-
2,400.-
2,400.-
2,400.-
12,000.-
	

	5.
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม(ตามเอกสารแนบท้าย)

	 13,500.-
	ภาคผนวก ก

	(สี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	48,375.-


10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
       งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง
       11.2 บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และชุมชนหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ
       11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่
               ตลอดจนสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆมาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะ  
               ด้วยตนเอง
       11.4 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง และช่วยลดภาวะโลกร้อน
12.  การติดตามและประเมินผล
       12.1 ประเมินผลจากการสังเกต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำโครงการ
       12.2 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมของประชาชน (ภาพกิจกรรม)
๑3.  ผู้เขียนโครงการ
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เขียนโครงการ
             (นางสาวซูรัยดา  ฮะซา)
   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
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๑4.  ผู้เสนอโครงการ
....................................................................................................................................
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เสนอโครงการ





        (นางสาวนาปีเสาะ  ละสุสามา)



      ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๑5.  ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
....................................................................................................................................
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ
                        (นางชลชญา อยู่ทอง)
ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๑6.  ผู้อนุมัติโครงการ

                               อนุมัติ.......................................................................

                          
ไม่อนุมัติ....................................................................
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้อนุมัติโครงการ
                     (นายอับดุลรอฮิง หะระตี)
 
ตำแหน่ง
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
ภาคผนวก ก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ ๒๕66
	ลำดับ
	รายการ
	หน่วยนับ
	ราคาต่อหน่วย
	จำนวน
	รวมเป็นเงิน

	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์

	1.
	ถังน้ำแบบมีฝาปิด ขนาด 10 ลิตร
	ถัง
	60
	225
	13,500

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	13,500


กำหนดการ
โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rsประจำปีงบประมาณ ๒๕66
       วันที่  14 - 18  พฤศจิกายน  2565
ณ หมู่ที่ 1 บ้านแบหอ,หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ, หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ, หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย  
ตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
****************************** 
เวลา 09.00 น. – 09.30 น.
 ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. – 10.00 น.
- พิธีเปิดโครงการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
เวลา 10.30 น. – 12.00 น.
- อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทาง/การจัดการขยะแบบ 3Rs

บรรยายโดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
1. ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียว เพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมัก
2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่งจากปริมาณขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลือง เพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิลเช่น ซองบะหมี่สำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงิน เพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย
4. ขยะพิษ หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดง เพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบ 3Rs 
1. Reduce คือ ลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ
2. Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ซ้ำให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด
3. Recycle คือการนำสิ่งที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นขยะ นำไปจัดการด้วยกระบวนการต่าง ๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่จากนั้นก็นำกลับมาใช้ใหม่
- สอน/สาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อการจำหน่าย
                                               - สอน/สาธิตการคัดแยกประเภทขยะแต่ละชนิด
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์
· สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน
--------------------------------------------------
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น. – 14.45 น.
*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ***

