โครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ 
************************
๑.ชื่อโครงการ
โครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ 
๒.หลักการและเหตุผล
หมู่บ้านแบหอ  ตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้นำวัฒนธรรมของชนชาติจีนเข้ามา  มีการสร้างศาลเจ้าเพื่อเป็นที่ประดิษฐ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ  มีการประกอบกิจทางความเชื่อตามประเพณีที่ดีงาม  เป็นสถานที่กล่อมเกลาจิตใจให้ประกอบคุณงามความดี  รู้จักการเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด  และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแบหอได้เป็นอย่างดี  และได้มีการจัดงานสมโภชเจ้าแม่มาผ่อเป็นประจำทุกปี  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารตำบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (8) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานสมโภชเจ้าแม่มาผ่อ  จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ปีละ 1  ครั้ง  และให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา  และสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ
๓.๒ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการเสียสละในชุมชน
3.3 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๓.4 เพื่อสร้างความเจริญ  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้ชุมชน
๔.  ลักษณะของโครงการ

4.1 งานสมโภช,พิธีกรรมตามประเพณี

4.2 พิธีลุยไฟ

4.3 การแสดงมหรสพต่างๆ เช่น หนังตะลุง มโนราห์
5.เป้าหมาย

- คนไทยเชื้อสายจีนบ้านแบหอ, กลุ่มสตรี, เด็ก เยาวชน, ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในตำบลกาลอ และพื้นที่ใกล้เคียง
6.วิธีดำเนินการ
6.๑ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานสมโภชฯ เพื่อกำหนดวัน เวลา และรูปแบบการจัด

กิจกรรม 
6.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ

6.๓ แต่งตั้งคณะทำงานฯ


6.๔ ประสานงานและประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบ

6.๕ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมตามประเพณี  และมหรสพต่างๆ
.../7.ระยะเวลาดำเนินการ
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7.ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 20 - 24  เมษายน  ๒๕67
8.สถานที่ดำเนินงาน

ศาลเจ้าแม่มาผ่อ  บ้านแบหอ หมู่ที่ 1  ตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
9.งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕67  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 107 ข้อ 6
	ที่
	รายการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	หมายเหตุ

	1
	ค่าอาหาร จำนวน 1 มื้อๆ ละ 50.-บาท จำนวน 100 คน
	5,000.-บาท
	

	2
	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 X 3 ม. จำนวน 1  ป้าย 
	900.-บาท
	

	
	                                รวมทั้งสิ้น
	5,900.-บาท
	


10.ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  ร่วมกับคณะกรรมการของศาลเจ้าแม่มาผ่อ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เป็นการรักษาสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
๑๐.๒ สร้างความสมานสามัคคีในชุมชน
๑๐.๓ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความเจริญและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
12.   การวัดและประเมินผลโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ (รูปภาพ)
๑3.ผู้เขียนโครงการ
(ลงชื่อ).........................................ผู้เขียนโครงการ
      
         (นางอาซีซะ  กะลูแป)
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๑4. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เสนอโครงการ




        (นางสาวนาปีเสาะ  ละสุสามา)
                                 หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
…/15. ผู้ให้ความเห็น...
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๑5.ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ
                      (นายนฤเบศร์  แก้วกูล)
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๑6.  ผู้อนุมัติโครงการ

                               อนุมัติ.......................................................................

                          
ไม่อนุมัติ....................................................................
(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้อนุมัติโครงการ
                      (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี)
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ     
กำหนดการ
โครงการสนับสนุนการจัดงานศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ ประจำปี ๒๕67
วันที่  20 - 24  เมษายน  2567
*********************************
เวลา  08.30  น.

-   ลงทะเบียน
เวลา  09.30 น.

-   ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน
เวลา  10.00 น.

-   ชมการแสดงโล่วโก้ว
· การแสดงสิงโต
เวลา  11.00 น.

-   ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา  11.30 น.

-   นมัสการองค์พระ
เวลา  12.00 น.

-   รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป
-   อันเชิญองค์พระแห่รอบหมู่บ้านแบหอ ,โกตาบารู
