
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ  2566
1.ชื่อโครงการ 
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ  2566

2.หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ การเกิดโรคมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดยะลา ซึ่งข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 23 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วย จำนวน 929 ราย (อัตราป่วย 170.17 ต่อประชากรแสนคน) สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย โดยผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ที่พบ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง พบมากในวัยเรียน และอาชีพรับจ้าง (ช่วงอายุ 15 - 24 ปี) ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ และกลุ่มชุมชนหนาแน่นของผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง  ในอำเภอรามันมีจำนวนผู้ป่วย จำนวน  177  ราย พบว่ามีอัตราการป่วย     ต่อประชากรแสนคน  เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ จำนวน  2  ราย คิดเป็นอัตราป่วย  ต่อประชากรแสนคน  
 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน แนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง  พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข มาตรการการควบคุมโรคที่ได้ผลในขณะนี้ยังคงเป็นมาตรการการควบคุมยุงพาหะนำโรค  ซึ่งเป็นการยากที่จะอาศัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐเพียงฝ่ายเดียว  ดังนั้นการที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มที่จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนช่วยกันป้องกันโรคดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ เช่น  การรณรงค์  การร่วมมือกับโรงเรียน  ชุมชน  สถานที่ราชการต่างๆ  การจัดหาสารฆ่าลูกน้ำ  การพ่นหมอกควันและสารเคมี  การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  การใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดลูกน้ำ  และสำคัญที่สุดคือการรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด 
	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้า และทันท่วงทีที่เกิดโรค และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 3.  วัตถุประสงค์
[bookmark: _Hlk106371056][bookmark: _Hlk145430779]	1. เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
	2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน  ให้มี
    ศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
	4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก 
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4. เป้าหมาย
	ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-4 ตำบลกาลอ
5. ลักษณะโครงการ
- ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายบริเวณหลังคาเรือนของประชาชนตำบลกาลอในเขตพื้นที่ตำบลกาลอ
          - แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลกาลอ
รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

6. ระยะเวลาดำเนินการ
	ระหว่างวันที่  12  กันยายน  2566

7. วิธีดำเนินการ
[bookmark: _Hlk145431209]	7.1 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ
	7.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการแก่ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะทำงาน
7.4 ดำเนินงานตามโครงการ
[bookmark: _Hlk145431149]    - ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย,น้ำยาพ่นยุง,น้ำมัน
	- ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทุกหลังคาเรือนของประชาชนตำบลกาลอ  ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-4
	- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทำความสะอาด  กำจัดขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้ำยุงลายไปวางไข่ได้ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ 
	- ดำเนินการมอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ทุกครัวเรือน ร่วมกับ รพ.สต.,อสม. ในพื้นที่ 
              - แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือน 
[bookmark: _Hlk145431252]7.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ
	
8. สถานที่ดำเนินการ
           หมู่ที่ 1-4  ตำบลกาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลอ

10.งบประมาณ
[bookmark: _Hlk145435050]จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  อก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น  14,466.20- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)


[bookmark: _Hlk106631501]
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ที่
	
รายการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	หมายเหตุ

	1
	ค่าป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร
	900.-
	

	2
	[bookmark: _Hlk145067046]ค่าวัสดุในการฉีดพ่นหมอกควัน
· ค่าทรายอะเบทชนิดบรรจุซอง จำนวน 2 ถัง ๆละ 3,000.- บาท 
· ค่าน้ำยาพ่นยุง จำนวน 2  ขวด ๆ ละ 1,300.-บาท
                                                        รวมเป็นเงิน
	
6,000.-
           
    2,600.-
	

	3
	[bookmark: _Hlk145067389]ค่าน้ำมันในการฉีดพ่นหมอกควัน
· [bookmark: _Hlk106798113]น้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 60 ลิตร ราคาลิตรละ 39.85.-บาท
· [bookmark: _Hlk106798153]น้ำมันทูที จำนวน 2 ขวด ราคาลิตรละ 125.-บาท
                                                        รวมเป็นเงิน
	
 2,391.00.-

                                   250.-                                                         
       2,641.00.-
	

	
	รวมทั้งสิ้น
	[bookmark: _Hlk106782340]15,682.00
	



12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
[bookmark: _Hlk145431758]	12.1  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน  50 ต่อประชากรแสนคน
	12.2 ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
	12.3 ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
	12.4 เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ

13.การติดตามและประเมินผล
[bookmark: _Hlk145432028]	13.1. สรุปผลการดำเนินงาน

14. ผู้เขียนโครงการ
	ลงชื่อ........................................................ผู้เขียนโครงการ
	 			   (นางสาวซูรัยดา ฮะซา)
			ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
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15. ผู้เสนอโครงการ
                      
    	ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอโครงการ
[bookmark: _Hlk106797887]		 		(นางสาวนาปีเสาะ  ละสุสามา)
                                        ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด


16. ผู้เห็นชอบโครงการ

                          	ลงชื่อ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
		 		     (นางชลชญา  อยู่ทอง)
                      	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

17. ผู้อนุมัติโครงการ

                    	 ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ
				   (นายอับดุลรอฮิง   หะระตี)
                        	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ















