โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
***********************************
1. ชื่อโครงการ

[bookmark: _Hlk91060951][bookmark: _Hlk111122649]โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6

2. หลักการและเหตุผล
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อชนิดสัตว์ติดคนที่มีอันตรายและน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยทุกรายจะต้องตาย ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามกำจัดโรคนี้ให้หมดไป แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ และภายหลังได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้ "พระ ราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 " มีผลทำให้สถิติของผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดไป เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงมีโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น การสร้างภูมิโรคจากการให้วัคซีน การลดจำนวนสุนัขจรจัด การควบคุมอัตราการเกิดของสุนัขเลี้ยงและแมว การให้ความรู้ประชาชน และประกาศใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วย งานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ จึงจัดทำโครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลกาลอ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์
 	1. เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก
2. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
3. เพื่อให้ประชาชนที่มีสุนัข แมวและลิง มีจิตสำนึกในการเลี้ยงดู และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี 
[bookmark: _Hlk139450204]          4. เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลกาลอ
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4. เป้าหมาย
1. แมว สุนัข และลิง ในเขตพื้นที่ตำบลกาลอ  
· หมู่ที่ 1 บ้านแบหอ
· หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ
· หมูที่ 3 บ้านทำนบ
· หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย
รวมทั้งหมด จำนวน 229 ตัว
          2. คณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.กาลอ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอรามัน กำนันตำบลกาลอ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. อสม. จิตอาสา  และผู้เข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน 50 คน ลงพื้นที่ หมู่ 1-4
5. วิธีดำเนินการ
5.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง โดยแบ่งคณะทำงานเป็นฝ่ายๆไป
5.2 ดำเนินการให้ตัวแทนจิตอาสา จำนวน 1 คน สำรวจจำนวนแมว สุนัขและลิง ในเขตพื้นที่หมู่  1- 4 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
5.3 ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามันในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5.4 ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
5.5 ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
 	5.6 จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5.7 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อมารับบริการ ณ จุดรับบริการ
5.8 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
6. สถานที่ดำเนินการ
			พื้นที่ในตำบลกาลอ หมู่ที่ 1-4 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
7. งบประมาณ
			จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ) โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 30,000.- บาท งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 20,710.- บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยใช้ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
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	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวนเงิน

	
	
	บาท

	1
	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.00 × 3.00 ม. จำนวน 1 ผืน                เป็นเงิน
	900.-

	2
	ค่าป้ายรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.44X 2.44 เมตร
จำนวน  ป้ายๆ ละ 5,900.- บาท                                           เป็นเงิน                  
	
5,900.-

	[bookmark: _Hlk81557443] 3
	ค่าวัสดุและอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เกี่ยวกับงานโรคพิษสุนัขบ้า
          -ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(วัคซีนขวดละ 1 โด๊ส,เหรียญ,ใบรับรอง,หลอดฉีดยา ขนาด 3 ซีซี
เข็มฉีดยาเบอร์ 22 ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน  229 ชุดๆ ละ 40.- บาท                                        เป็นเงิน
	



9,160.-

	4
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35.- บาท
                                                                                   เป็นเงิน
	
1,750.-

	5
	ค่าอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60.- บาท
                                                                                   เป็นเงิน
	
3,000.-

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	20,710.-



8. ระยะเวลาดำเนินการ
[bookmark: _Hlk91061015][bookmark: _Hlk91061030]        วันพุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2566 ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว และลิงในพื้นที่ หมู่ที่ 1-4 ตำบลกาลอ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
                   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอร่วมกับปศุสัตว์อำเภอรามัน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 	10.1 ประชาชนปลอดภัย และไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
 	10.2 แมว สุนัขและลิง ตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไปทุกตัวในเขตพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีภูมิคุ้มกันโรคได้ ๑ ปี
 	10.3 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกาลอ มีพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลือดอุ่นที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 	10.๔ ลดอัตราการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
11. การติดตามและประเมินผล
11.1 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
11.2 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ภาพกิจกรรม)
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๑2. ผู้เขียนโครงการ

                                          (ลงชื่อ)..............................................ผู้เขียนโครงการฯ
                                                     (นางสาวซูรัยดา ฮะซา)
		 		     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


๑3. ผู้เสนอโครงการ
....................................................................................................................................

(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เสนอโครงการ
				       (นางสาวนาปีเสาะ  ละสุสามา)
			  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ


๑4. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ
....................................................................................................................................

(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ
                        (นางชลชญา อยู่ทอง)
                                     ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ 

๑5. ผู้อนุมัติโครงการ

                               อนุมัติ.......................................................................
                          	ไม่อนุมัติ....................................................................


(ลงชื่อ)  .........................................  ผู้อนุมัติโครงการ
                    (นายอับดุลรอฮิง   หะระตี)
         ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ






[bookmark: _Hlk111122448]รายละเอียดกำหนดการ
โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ หมู่ที่ 1 – 4 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
************************************

วันพุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 08.30 – 15.00 น. 	ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์อำเภอรามันอาสาสมัครสาธารณสุข
				และจิตอาสาตำบลกาลอ ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข 
                                          แมว และลิง ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ในหมู่ที่ 1 – 4 ตำบลกาลอ  อำเภอ  
                                          รามัน จังหวัดยะลา
หมายเหตุ     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. - 10.45 น.
                 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. - 13.00 น.

*************************















































































